## Diagramă Gantt
Diagramă Gantt
Completezi coloanele albe: activitatea, faza, responsabilul, de ce activitate depinde, durata în zile lucrătoare și progresul. Datele și bara din grafic se calculează singure.
Proiect: Lansare magazin online
[12 empty] | 28 sep. | [6 empty] | 5 oct. | [6 empty] | 12 oct. | [6 empty] | 19 oct. | [6 empty] | 26 oct. | [6 empty] | 2 nov. | [6 empty] | 9 nov. | [6 empty] | 16 nov. | [6 empty] | 23 nov. | [6 empty] | 30 nov.
Nr. | Faza | Activitatea | Responsabil | Depinde de (nr.) | Început fix (opțional) | Început | Durată (zile lucr.) | Sfârșit | Progres | Status | Verificare | time axis 2026-09-28 to 2026-12-06
1 | Analiză | Stabilirea cerințelor magazinului | Ana |  |  | 2026-09-28 | 4 | 2026-10-01 | 100% | Finalizat
2 | Analiză | Analiza concurenței și a prețurilor | Mihai | 1 |  | 2026-10-02 | 3 | 2026-10-06 | 100% | Finalizat
3 | Design | Structura site-ului și schițe de pagină | Ioana | 2 |  | 2026-10-07 | 4 | 2026-10-12 | 100% | Finalizat
4 | Design | Design grafic pentru pagini | Ioana | 3 |  | 2026-10-13 | 6 | 2026-10-20 | 0% | Întârzie la start
5 | Dezvoltare | Configurare platformă și găzduire | Radu | 2 |  | 2026-10-07 | 3 | 2026-10-09 | 70% | Întârziat
6 | Dezvoltare | Implementarea designului | Radu | 4 |  | 2026-10-21 | 8 | 2026-10-30 | 0% | Neînceput
7 | Dezvoltare | Încărcarea a 200 de produse | Elena | 5 |  | 2026-10-12 | 10 | 2026-10-23 | 30% | În lucru
8 | Dezvoltare | Plăți online și metode de livrare | Radu | 6 |  | 2026-11-02 | 4 | 2026-11-05 | 0% | Neînceput
9 | Testare | Testare funcțională | Ana | 8 | 2026-11-03 | 2026-11-03 | 4 | 2026-11-06 | 0% | Neînceput | Începe înainte să se termine activitatea 8.
10 | Testare | Corecturi după testare | Radu | 9 |  | 2026-11-09 | 3 | 2026-11-11 | 0% | Neînceput
11 | Lansare | Campanie de lansare | Mihai | 7 |  | 2026-10-26 | 5 | 2026-10-30 | 0% | Neînceput
12 | Lansare | Lansarea magazinului | Ana | 10 |  | 2026-11-12 | 0 | 2026-11-12 | 0% | Neînceput | bar: 2026-11-12

## Sumar proiect
Sumar proiect
Se actualizează automat din diagrama Gantt, la data de referință din Setări.
Pe faze
Proiect | Lansare magazin online | Faza | Început | Sfârșit | Activități | Progres | Status
Data de referință | 2026-10-13 | Analiză | 2026-09-28 | 2026-10-06 | 2 | 100% | Finalizată
Începutul proiectului | 2026-09-28 | Design | 2026-10-07 | 2026-10-20 | 2 | 40% | Cu întârzieri
Sfârșitul planificat | 2026-11-12 | Dezvoltare | 2026-10-07 | 2026-11-05 | 4 | 20.4% | Cu întârzieri
Zile lucrătoare rămase până la final | 23 | Testare | 2026-11-03 | 2026-11-11 | 2 | 0% | Neîncepută
Progres total (ponderat cu durata) | 29.81% | Lansare | 2026-10-26 | 2026-11-12 | 2 | 0% | Neîncepută
Activități | 12
Finalizate | 3
În lucru | 1
Întârziate sau care întârzie la start | 2
Următorul reper | Lansarea magazinului – 12.11.2026

## Setări
Setări proiect
Data de referință este implicit ziua de azi (=TODAY()). Sărbătorile legale sunt excluse din zilele lucrătoare.
Numele proiectului | Lansare magazin online | Faze | Sărbători legale
Începutul proiectului | 2026-09-28 | Analiză | 2026-01-01
Data de referință (azi) | 2026-10-13 | Design | 2026-01-02
Prima zi afișată în grafic | 2026-09-28 | Dezvoltare | 2026-01-06
Prima zi afișată este lunea săptămânii de început; o poți schimba ca să vezi altă perioadă. |  | Testare | 2026-01-07
|  | Lansare | 2026-01-24
2026-04-10
2026-04-12
2026-04-13
2026-05-01
2026-05-31
2026-06-01
2026-08-15
2026-11-30
2026-12-01
2026-12-25
2026-12-26
2027-01-01
2027-01-02
2027-01-06
2027-01-07
2027-01-24
2027-04-30
2027-05-01
2027-05-02
2027-05-03
2027-06-01
2027-06-20
2027-06-21
2027-08-15
2027-11-30
2027-12-01
2027-12-25
2027-12-26
© 2026 Ray Moreno – modelexcel.ro
Model gratuit: îl poți folosi și adapta în activitatea ta. Nu este permisă revânzarea lui sau publicarea pe alte site-uri.
Instrucțiuni și alte modele: modelexcel.ro/diagrama-gantt-excel/