## Proces-verbal
[5 empty] | APROB ADMITEREA / RESPINGEREA |  | Alege nr. PV: | 2
[5 empty] | Investitor: Exemplu Distribuție SRL |  | ← nu se printează
[5 empty] | Semnătura ........................... |  |  | 2
PROCES-VERBAL DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR
Nr. 2 din 12.10.2026
privind lucrările: Renovare și extindere clădire de birouri P+1, executate în cadrul contractului nr. 45 / 12.03.2026, încheiat între Exemplu Distribuție SRL și Construct Plus SRL.
1. Imobilul: |  | Str. Gării nr. 10, Ploiești, jud. Prahova · Nr. cadastral 134567 / CF 134567 Ploiești
2. Autorizația de construire: |  | AC nr. 112 / 20.02.2026, Primăria Municipiului Ploiești
3. Comisia a lucrat: |  | de la 12.10.2026 până la 12.10.2026
4. Capacități realizate: |  | Clădire P+1, 640 mp desfășurați; 14 birouri, sală de ședințe, grupuri sanitare
5. Valoarea finală: |  | 412.500,00 lei fără TVA · 499.125,00 lei cu TVA
6. Perioada de garanție: |  | 36 luni, până la 14.10.2029
7. Alte constatări: |  | Aspectele din PV de suspendare nr. 1 au fost remediate.
Componența comisiei și participanții
Nr. | Nume și prenume | Calitate |  | Reprezintă |  | Semnătura
1 | Dan Ilie | Președinte |  | Investitor – Exemplu Distribuție SRL
2 | Ing. Radu Marin | Membru |  | Primăria Municipiului Ploiești
3 | Ing. Carmen Vlad | Membru |  | Specialist construcții, desemnat de investitor
4 | Ing. Paul Enache | Membru |  | Specialist instalații, desemnat de investitor
5 | Ing. Mihai Sava | Secretariat (diriginte de șantier) |  | Diriginte de șantier autorizat
6 | Arh. Ioana Dumitru | Invitat |  | Proiectant – Studio Proiect SRL
7 | Ing. George Ionescu | Invitat |  | Executant – Construct Plus SRL
Constatările comisiei și remedieri
Nr. | Constatare |  | Gravitate | Măsura de remediere | Termen | Stare
1 | Fisuri fine în tencuiala casei scării (Casa scării, între parter și etaj) |  | Minoră | Chituire și zugrăvire | 2026-10-30 | Deschis
2 | Lipsește plinta pe 12 m de hol (Etaj 1, hol) |  | Minoră | Montare plintă | 2026-10-13 | Termen depășit
3 | Retușuri de vopsea la 3 uși (Parter, birouri 1–3) |  | Minoră | Retușuri vopsea | 2026-10-20 | Remediat
În urma constatărilor făcute, comisia decide:
☒ admiterea recepției ☐ respingerea recepției ☐ suspendarea procesului de recepție
Prezentul proces-verbal conține constatările comisiei. După semnare, se pot cere remedieri, penalizări sau diminuări de valoare doar pentru aspectele consemnate aici, cu excepția viciilor ascunse (HG nr. 343/2017, art. 21).
Formulas:
Termen = IF([Nr.]="","",INDEX(Constatări!$I5:I1004,MATCH(NrPV&"¦"&1,Constatări!$M5:M1004,0)))

## Registru recepții
Registrul recepțiilor
Un rând pentru fiecare proces-verbal: lucrarea, contractul, comisia, valoarea, decizia și garanția. Termenele și verificările se calculează din HG nr. 343/2017.
Nr. PV | Data | Tipul procesului-verbal | Lucrarea / investiția | Adresa | Nr. cadastral / carte funciară | Contract nr. / data | Investitor (beneficiar) | Executant | Autorizația de construire | Comisia a lucrat de la | până la | Capacități fizice realizate | Valoarea finală fără TVA | Cota TVA | Decizia comisiei | Data aprobării de către investitor | Garanție (luni) | Alte constatări | TVA | Valoare cu TVA | Constatări deschise | Garanție până la | Recepția finală până la | Membri în comisie | Verificare
1 | 2026-09-15 | De suspendare a recepției | Renovare și extindere clădire de birouri P+1 | Str. Gării nr. 10, Ploiești, jud. Prahova | Nr. cadastral 134567 / CF 134567 Ploiești | 45 / 12.03.2026 | Exemplu Distribuție SRL | Construct Plus SRL | AC nr. 112 / 20.02.2026, Primăria Municipiului Ploiești | 2026-09-15 | 2026-09-15 | Clădire P+1, 640 mp desfășurați | 412500 | 21% | Suspendată | 2026-09-16 |  | Se reia recepția după remedierea infiltrațiilor și montarea hidranților. | 86625 | 499125 | 0 |  |  | 4
2 | 2026-10-12 | La terminarea lucrărilor | Renovare și extindere clădire de birouri P+1 | Str. Gării nr. 10, Ploiești, jud. Prahova | Nr. cadastral 134567 / CF 134567 Ploiești | 45 / 12.03.2026 | Exemplu Distribuție SRL | Construct Plus SRL | AC nr. 112 / 20.02.2026, Primăria Municipiului Ploiești | 2026-10-12 | 2026-10-12 | Clădire P+1, 640 mp desfășurați; 14 birouri, sală de ședințe, grupuri sanitare | 412500 | 21% | Admisă | 2026-10-14 | 36 | Aspectele din PV de suspendare nr. 1 au fost remediate. | 86625 | 499125 | 2 | 2029-10-14 | 2029-10-24 | 5 | 2 constatări încă deschise: urmărește remedierea.
3 | 2026-10-14 | La terminarea lucrărilor | Renovare baie apartament | Str. Zizinului nr. 14, ap. 7, Brașov |  | 12 / 01.09.2026 | Ana Popescu | Instal Rapid SRL |  | 2026-10-14 | 2026-10-14 | Baie 6 mp: faianță, gresie, obiecte sanitare | 18400 | 21% | Admisă |  | 24 | Lucrare fără autorizație de construire (lucrări interioare). | 3864 | 22264 | 1 |  |  | 1 | 1 constatări încă deschise: urmărește remedierea.
Formulas:
Garanție până la = IF(OR([Nr. PV]="",[Tipul procesului-verbal]<>"La terminarea lucrărilor",[Decizia comisiei]<>"Admisă",NOT(ISNUMBER([Data aprobării de către investitor])),N([Garanție (luni)])=0),"",EDATE([Data aprobării de către investitor],[Garanție (luni)]))

## Constatări
Constatări, defecte și remedieri
Tot ce găsește comisia la inspecție: descrierea, locul, gravitatea, măsura de remediere, cine răspunde și termenul. Starea se calculează singură.
Nr. PV | Nr. | Constatare / defect | Localizare | Gravitate | Măsura de remediere | Responsabil | Termen de remediere | Data remedierii | Stare | Verificare | cheie
1 | 1 | Infiltrații de apă în tavanul sălii de ședințe, sub terasă | Etaj 1, sala de ședințe | Afectează utilizarea | Refacerea hidroizolației terasei pe zona afectată și a tencuielii | Construct Plus SRL | 2026-10-15 | 2026-10-05 | Remediat |  | 1¦1
1 | 2 | Nu sunt montați hidranții interiori prevăzuți în avizul de securitate la incendiu | Etaj 1, holul central | Afectează utilizarea | Montarea și probarea celor 2 hidranți interiori | Construct Plus SRL | 2026-10-10 | 2026-10-08 | Remediat |  | 1¦2
2 | 1 | Fisuri fine în tencuiala casei scării | Casa scării, între parter și etaj | Minoră | Chituire și zugrăvire | Construct Plus SRL | 2026-10-30 |  | Deschis |  | 2¦1
2 | 2 | Lipsește plinta pe 12 m de hol | Etaj 1, hol | Minoră | Montare plintă | Construct Plus SRL | 2026-10-13 |  | Termen depășit | Termenul a trecut și defectul nu e remediat. | 2¦2
2 | 3 | Retușuri de vopsea la 3 uși | Parter, birouri 1–3 | Minoră | Retușuri vopsea | Construct Plus SRL | 2026-10-20 | 2026-10-13 | Remediat |  | 2¦3
3 | 1 | Două plăci de faianță fisurate după montaj | Baie, peretele cu duș | Minoră | Înlocuirea plăcilor fisurate | Instal Rapid SRL | 2026-10-24 |  | Deschis |  | 3¦1

## Comisia
Comisia de recepție
Membrii comisiei și ceilalți participanți, pentru fiecare proces-verbal. Primii 8 apar automat la semnături.
Nr. PV | Nume și prenume | Calitate | Reprezintă / autoritatea care l-a desemnat | Verificare | cheie
1 | Dan Ilie | Președinte | Investitor – Exemplu Distribuție SRL |  | 1¦1
1 | Ing. Radu Marin | Membru | Primăria Municipiului Ploiești |  | 1¦2
1 | Ing. Carmen Vlad | Membru | Specialist construcții, desemnat de investitor |  | 1¦3
1 | Ing. Mihai Sava | Secretariat (diriginte de șantier) | Diriginte de șantier autorizat |  | 1¦4
2 | Dan Ilie | Președinte | Investitor – Exemplu Distribuție SRL |  | 2¦1
2 | Ing. Radu Marin | Membru | Primăria Municipiului Ploiești |  | 2¦2
2 | Ing. Carmen Vlad | Membru | Specialist construcții, desemnat de investitor |  | 2¦3
2 | Ing. Paul Enache | Membru | Specialist instalații, desemnat de investitor |  | 2¦4
2 | Ing. Mihai Sava | Secretariat (diriginte de șantier) | Diriginte de șantier autorizat |  | 2¦5
2 | Arh. Ioana Dumitru | Invitat | Proiectant – Studio Proiect SRL |  | 2¦6
2 | Ing. George Ionescu | Invitat | Executant – Construct Plus SRL |  | 2¦7
3 | Ana Popescu | Președinte | Beneficiar (proprietar) |  | 3¦1
3 | Sorin Neagu | Invitat | Executant – Instal Rapid SRL |  | 3¦2

## Setări
Setări
Data de referință pentru termene și listele folosite în registru.
|  | Tipul procesului-verbal | Decizia comisiei | Gravitate | Calitate în comisie
Data de referință | 2026-10-15 | La terminarea lucrărilor | Admisă | Minoră | Președinte
|  | De suspendare a recepției | Respinsă | Afectează utilizarea | Membru
|  | Recepție finală | Suspendată | Cerință fundamentală | Secretariat (diriginte de șantier)
Invitat
© 2026 Ray Moreno – modelexcel.ro
Model gratuit: îl poți folosi și adapta în activitatea ta. Nu este permisă revânzarea lui sau publicarea pe alte site-uri.
Instrucțiuni și alte modele: modelexcel.ro/model-proces-verbal-receptie-lucrari-excel/