## Situație de lucrări
Situația nr.: |  | 2 | ← scrie numărul situației; restul se completează automat | [7 empty] | 2
Antreprenor: Exemplu Construct SRL · CIF: RO23456789
Beneficiar: Office Center Ploiești SRL
Contract de antrepriză nr. 41 din 20.08.2026 · Obiectiv: Renovare birouri, et. 2, Bd. Republicii 120, Ploiești
SITUAȚIE DE LUCRĂRI
nr. 2 – lucrări executate în octombrie 2026 · întocmită la 31.10.2026
Cod | Denumirea lucrării | U.M. | Cantitate deviz | Executat anterior | Executat în perioadă | Cumulat | Realizat | Preț unitar | Valoare în perioadă | Valoare cumulată
P02 | Șapă autonivelantă 5 cm | mp | 320 | 180 | 150 | 330 | 103.1% | 62 | 9300 | 20460 | 2
P03 | Pereți din gips-carton pe structură metalică | mp | 260 | 120 | 140 | 260 | 100% | 115 | 16100 | 29900 | 3
P04 | Glet și vopsitorie lavabilă | mp | 980 | 0 | 420 | 420 | 42.86% | 28 | 11760 | 11760 | 4
P06 | Montaj ferestre PVC | buc | 24 | 0 | 10 | 10 | 41.67% | 1250 | 12500 | 12500 | 6
P07 | Instalație electrică – circuite noi | ml | 650 | 300 | 260 | 560 | 86.15% | 38 | 9880 | 21280 | 7
S01 | Hidroizolație grup sanitar (suplimentar) | mp | 45 | 0 | 45 | 45 | 100% | 95 | 4275 | 4275 | 9
S02 | Plafon casetat suplimentar (suplimentar) | mp | 60 | 0 | 20 | 20 | 33.33% | 88 | 1760 | 1760 | 10
0
0
0
0
0
0
0
0
0
|  |  |  | Valoarea lucrărilor executate în perioadă (fără TVA): | [5 empty] | 65575
|  |  |  | Avans recuperat (15% din situație): | [5 empty] | -9836.25
|  |  |  | Valoare de facturat (fără TVA): | [5 empty] | 55738.75
|  |  |  | TVA (21%): | [5 empty] | 11705.14
|  |  |  | Total factură: | [5 empty] | 67443.89
|  |  |  | Garanție de bună execuție reținută (5%): | [5 empty] | -3372.19
|  |  |  | DE ÎNCASAT PENTRU ACEASTĂ SITUAȚIE: | [5 empty] | 64071.7
Cumulat de la începutul lucrării: 107.695,00 lei din 198.395,00 lei în deviz (54%). Atenție: există partide executate peste cantitatea din deviz.
Observații: Are măsurători cu observații (vezi Măsurători). Neacceptată de beneficiar.
Cantitățile au fost măsurate împreună pe teren. Prin semnare, beneficiarul confirmă cantitățile executate în perioadă.
Antreprenor | [5 empty] | Beneficiar (acceptat)
ing. Radu Marin | [5 empty] | ing. Laura Pop
Semnătura ____________ Data ________ | [5 empty] | Semnătura ____________ Data ________

## Registru situații
Registrul situațiilor de lucrări
Un rând pentru fiecare situație. Valorile se calculează din măsurători; completează data acceptării, factura și încasarea.
Situația nr. | Perioada | Data întocmirii | Valoare lucrări (fără TVA) | Avans recuperat | Valoare de facturat (fără TVA) | TVA | Total factură | Garanție reținută | De încasat | Acceptată de beneficiar la | Factura nr. | Încasat | Rest de încasat | Cumulat lucrări | Verificare
1 | septembrie 2026 | 2026-09-30 | 42120 | 6318 | 35802 | 7518.42 | 43320.42 | 2166.02 | 41154.4 | 2026-10-02 | EXC 1301 | 30000 | 11154.4 | 42120 | Are măsurători cu observații (vezi Măsurători).
2 | octombrie 2026 | 2026-10-31 | 65575 | 9836.25 | 55738.75 | 11705.14 | 67443.89 | 3372.19 | 64071.7 |  |  |  | 64071.7 | 107695 | Are măsurători cu observații (vezi Măsurători). Neacceptată de beneficiar.

## Măsurători
Măsurătorile lunare
Cantitățile executate în fiecare situație, măsurate pe teren împreună cu beneficiarul. Valoarea se calculează cu prețul din deviz.
| Situația nr. | Cod partidă | Denumire | U.M. | Preț unitar | Cantitate executată în perioadă | Valoare | Confirmat de beneficiar | Observații | Verificare
1¦1 | 1 | P01 | Desfacere pardoseli existente | mp | 18 | 320 | 5760 | Da
1¦2 | 1 | P02 | Șapă autonivelantă 5 cm | mp | 62 | 180 | 11160 | Da
1¦3 | 1 | P03 | Pereți din gips-carton pe structură metalică | mp | 115 | 120 | 13800 | Da
1¦4 | 1 | P07 | Instalație electrică – circuite noi | ml | 38 | 300 | 11400 | Da
2¦1 | 2 | P02 | Șapă autonivelantă 5 cm | mp | 62 | 150 | 9300 | Da
2¦2 | 2 | P03 | Pereți din gips-carton pe structură metalică | mp | 115 | 140 | 16100 | Da
2¦3 | 2 | P04 | Glet și vopsitorie lavabilă | mp | 28 | 420 | 11760 | Da
2¦4 | 2 | P06 | Montaj ferestre PVC | buc | 1250 | 10 | 12500 | Da
2¦5 | 2 | P07 | Instalație electrică – circuite noi | ml | 38 | 260 | 9880 | Da
2¦6 | 2 | S01 | Hidroizolație grup sanitar | mp | 95 | 45 | 4275 | Da
2¦7 | 2 | S02 | Plafon casetat suplimentar | mp | 88 | 20 | 1760 | Nu | Măsurat de antreprenor, în discuție | Neconfirmat de beneficiar. Suplimentar neaprobat.

## Deviz
Devizul ofertă (antemăsurătoarea)
Partidele din contract, cu cantitățile și prețurile convenite. Lucrările suplimentare se adaugă cu tipul „Suplimentar” și se execută după acordul scris al beneficiarului.
Cod | Denumirea lucrării | U.M. | Cantitate în deviz | Preț unitar (fără TVA) | Valoare în deviz | Tip | Aprobat de beneficiar | Cantitate executată cumulat | Realizat | Rest de executat | Verificare
P01 | Desfacere pardoseli existente | mp | 320 | 18 | 5760 | Contract |  | 320 | 100% | 0
P02 | Șapă autonivelantă 5 cm | mp | 320 | 62 | 19840 | Contract |  | 330 | 103.1% | -10 | Executat peste deviz cu 10,00 mp: cere acordul scris.
P03 | Pereți din gips-carton pe structură metalică | mp | 260 | 115 | 29900 | Contract |  | 260 | 100% | 0
P04 | Glet și vopsitorie lavabilă | mp | 980 | 28 | 27440 | Contract |  | 420 | 42.86% | 560
P05 | Pardoseală din gresie porțelanată | mp | 320 | 145 | 46400 | Contract |  | 0 | 0% | 320
P06 | Montaj ferestre PVC | buc | 24 | 1250 | 30000 | Contract |  | 10 | 41.67% | 14
P07 | Instalație electrică – circuite noi | ml | 650 | 38 | 24700 | Contract |  | 560 | 86.15% | 90
P08 | Corpuri de iluminat LED montate | buc | 48 | 210 | 10080 | Contract |  | 0 | 0% | 48
S01 | Hidroizolație grup sanitar | mp | 45 | 95 | 4275 | Suplimentar | Da | 45 | 100% | 0
S02 | Plafon casetat suplimentar | mp | 60 | 88 | 5280 | Suplimentar | Nu | 20 | 33.33% | 40 | Lucrare suplimentară executată fără aprobare.
| TOTAL DEVIZ (fără TVA) |  |  |  | 198395

## Setări
Setări
Datele contractului. Procentele de garanție și de recuperare a avansului se aplică fiecărei situații, conform contractului.
Antreprenor | Exemplu Construct SRL | Tip partidă | Da / Nu
CIF antreprenor | RO23456789 | Contract | Da
Beneficiar | Office Center Ploiești SRL | Suplimentar | Nu
Contract | Contract de antrepriză nr. 41 din 20.08.2026
Obiectiv | Renovare birouri, et. 2, Bd. Republicii 120, Ploiești
Cota TVA | 21%
Garanție de bună execuție reținută (% din valoarea cu TVA) | 5%
Avans primit (lei, fără TVA) | 60000
Recuperare avans (% din fiecare situație) | 15%
Responsabil din partea antreprenorului | ing. Radu Marin
Reprezentant / diriginte din partea beneficiarului | ing. Laura Pop
© 2026 Ray Moreno – modelexcel.ro
Model gratuit: îl poți folosi și adapta în activitatea ta. Nu este permisă revânzarea lui sau publicarea pe alte site-uri.
Instrucțiuni și alte modele: modelexcel.ro/model-situatie-de-lucrari-excel/